## Slide 1
Selenium 기반 테스트 자동화 PoC
신기술추진실 플랫폼센터 플랫폼사업팀
2025.8

## Slide 2
PoC 목표 및 핵심가설
01
본 PoC는 사내 신사업 아이디어 공모전 당선 과제의 기술적 타당성과 실제 협업 활용성을 검증하기 위해 추진
테스트 코드 작성 시간을 90% 이상 단축하여 프로젝트의 납기 준수율을 높이고 잠재적 장애 비용을 최소화하는 기술의 사업성을 검증하고자 함
목표1 | 생성형 AI를 활용하여, 당사의 핵심 비즈니스인 SI/ITO 프로젝트의 고질적인 테스트 공수 부족 및 품질 저하 문제를 해결
목표2 | Selenium 기반 E2E 테스트 코드 초안 작성 시간을 90% 이상 단축하여 프로젝트 납기 준수율을 높이고, 잠재적 장애 비용을 최소화
목표3 | 궁극적으로 신규 비즈니스모델 개발 목적 기술적 기반 마련을 위한 개념 검증
PoC 목표
Selenium 공식 문서 및 사내 표준 가이드로 학습된 ‘AI코딩어시스턴트’는, 사전에 정의된 20개의 테스트 케이스 중 90% 이상에 대해 수정이 불필요한 Selenium 테스트코드를 자연어 기반으로 생성하고 성공적으로 실행시킬 수 있다
핵심검증가설
Selenium 코드 생성 최적화 맞춤형 AI 구축
테스트케이스 기반 무수정 코드 생성 성공률 측정

## Slide 3
구분 | 내용 | 비고
검증 대상 | 기운영 서비스 (예시. 수리엔) | 다양한 UI/UX 패턴 포함
기술 환경 | Selenium | 수상작 제안 오픈소스 기반 테스트도구
 | AI코드어시스턴트 | OpenAI GPT Builder 활용
PoC 추진계획
02
기운영 서비스를 대상으로 AI 환경 구축, 테스트 케이스 자동 생성 및 검증, 최종 성공률 및 생산성 향상 효과 분석을 수행하여 최종 결과를 보고할 예정
4주간의 단계별 검증을 통해 코드 생성의 '무수정 성공률'과 생산성 향상 효과를 정량적으로 측정하여, 해당 기술 도입의 사업적 가치를 검증하고자 함
PoC 범위
구분 | 내용 | 비고
수행기간 | 약 1개월 ※ 2025.10.20~11.21 | OpenAI 유료라이선스
투입인력 | 3명 | 개발자 2 + 수행 1
주차 | 핵심 활동 | 세부 내용 | 산출물
1주차 | AI 기반 구축 및 환경 설정 | 지식베이스 구축을 위한 자료 수집 및 정제 GPT Builder 활용 맞춤형 AI 및 프롬프트 개발 , 테스트 환경 구축 | GPT Builder 기반 AI코드어시스턴트
2주차 | 테스트 케이스 설계 및 1차 검증 | 난이도별(초/중/고급) 테스트 케이스 20종 상세 설계 코드 생성 및 테스트 실행 → 실패 케이스 원인 분석 | 테스트 케이스 정의서 및 검증 결과 기록표
3주차 | AI 고도화 및 2차 검증 | 1차 검증 결과 기반 프롬프트 개선 및 Knowledge 보강 실패 케이스 대상 2차 코드 생성 및 재검증 | -
4주차 | 최종 검증 및 결과 분석 | 전체 20개 케이스 대상 최종 코드 생성 및 실행 '무수정 성공률' 최종 측정 + 정성적 평가 (코드 품질, 생산성 향상 등) | PoC 최종 결과 보고서
주차별 상세 일정
추진일정 및 수행인력

## Slide 4
세부수행방안 (1/2)
03
본 수행 방안은 UI테스트를 위한 ‘무수정 테스트 코드’생성이 가능한 Selenium AI 코드어시스턴트 확보를 최종 목표로 함
이를 위해 데이터 기반의 모델 생성부터 실제 코드 실행과 결과 검증까지, 전 과정을 체계적으로 실행 및 관리하고자 함
GPT Builder 구성
초기 모델 설계 및 지식기반 구축
System Prompt 설계
AI의 페르소나, 역할, 제약 조건,
출력 형식 등 작동의 근간이 되는 핵심규칙을 명확하게 정의
Knowledge 구축
AI가 참조할 전문 지식 기반을 구성
코드템플릿
Best Practice
초기 샘플 세트
…
최종 규칙화
목표 성능에 도달하면
최적화 규칙을
시스템프롬프트에 통합하고
기반 지식을 최종 업데이트하여
배포가능한 모델을 완성
성능평가
모델의 정확도와 안정성을 정량적으로 측정
오류 분석
실패 케이스를 구체적인 유형으로 분류하여 근본 원인 진단
개선 및 튜닝
분석결과를 바탕으로 모델을 정교하게 개선
1
2
3
반복
Selenium 최적화 ‘AI코드어시스턴트’ 구축

## Slide 5
세부수행방안 (2/2)
03
OpenAI GPT Builder를 기반으로 코드어스시턴트를 구축하고 난이도별 테스트케이스를 설계하여 그 효용을 검증하고자 함
사람의 개입 및 수정없이 실제 동작 가능한 테스트코드의 생성 성공률을 본 과제의 핵심지표로 하여 PoC를 수행할 예정
GPT Builder 활용 맞춤형 AI 구축
테스트케이스 설계 및 검증
난이도 | 유형 | 케이스 예시 | 수량
초급 | 기본 기능 | 로그인 성공/실패 & 로그아웃 특정 메뉴로 페이지 이동- 로그아웃 | 5종
중급 | 데이터 조회/입력 | 게시판 목록에서 특정 게시글 제목 확인 검색 기능으로 결과 조회 및 검증 게시글 작성 폼 입력 및 저장 | 10종
고급 | 복합/동적 제어 | 날짜 선택 캘린더 제어 파일 첨부 기능 + 드래그 앤 드랍 지도 API 이용 및 위치정보 확인 | 5종
지식베이스(Knowledge Base) 구축 - 성능 확보를 위한 데이터 자산
  Selenium 공식 문서
  사내 표준 가이드
  우수 코드 샘플 (실제 프로젝트 기반 '잘 작성된’ 코드)
맞춤형 AI 초기 모델 생성 - GPT Builder 활용 역할과 규칙 부여
  역할 정의 : Selenium UI 테스트 자동화 전문가
  규칙 설정 : 사내 표준 준수, Knowledge 기반 답변, 불명확한 요구사항 질문
  지식 연결 : 준비된 지식베이스 파일 업로드
AI 모델 고도화 - 케이스스터디를 통한 모델 개선
실패원인분석
지식베이스 보강
(해결 예제 추가)
모델 튜닝
(규칙 구체화)
체계적인 테스트케이스 설계
무수정 테스트코드 생성 및 실행 검증
  프롬프트 표준화 : 일관된 형식의 절차형 프롬프트 사용
  수정 없는 실행 : 생성된 코드를 즉시 실행하고 결과 기록
  결과 기록 : 성공/실패 여부 및 오류 로그 상세 기록

## Slide 6
성공기준
04
본 PoC 평가는 기술적 타당성과 비즈니스 가치를 종합적으로 검증하는 다차원 평가 모델을 적용함
이에 최소 성능 요구 조건의 선행 검증을 통과한 경우에 한해, 기능 성공률에 따라 최종 사업화 등급을 판정하고자 함
판정 등급 | 기준 | 해석 및 후속 조치
사업화 적합 | 성공률 80% 이상 | 기술적 타당성이 완벽히 입증됨. 즉시 사업 모델 구체화 및 파일럿 프로젝트 이행을 추진함
가능성 확인 | 성공률 60%~79% | AI의 잠재력은 확인되었으나, 상용화 수준에 미치지 못함. 성능 개선을 위한 추가 R&D 후 재검증이 필요함
사업화 재검토 | 성공률 60% 미만 | 현 단계에서 맞춤형 AI 구축의 실익이 없음. 사업화 보류 및 기반 기술의 성숙도 재검토가 필요함
성능지표 | 측정방식 | 최소 요구 조건
응답시간 | 사용자 프롬프트 입력 시점부터 전체 코드 생성이 완료되기까지의 시간 | 평균 10초 이내
시스템안정성 | 총 요청 횟수 대비, 시스템 내부 오류(에러, 타임아웃 등) 없이 정상 응답한 비율 | 90% 이상
결과 일관성 | 동일/유사한 프롬프트를 5회 반복 입력 시, 생성결과물이 모두 동일한 목표를 달성하는 비율 | 80% 이상
PoC 평가 기준 : 사업화 등급
최소 성능 요구 조건

## Slide 7
PoC 이후 로드맵
05
PoC 성공 기술을 핵심 자산으로 삼아, 내부 생산성 향상을 넘어 신규 수익 창출까지 연결하는 것을 목표로 함
이를 위해 내부 효율화(1단계)를 시작으로 전사 표준화(2단계)를 거쳐, 최종적인 서비스 상품화(3단계)까지의 단계별 이행 방안을 제시함
사업화 로드맵
Phase① (~3개월)
Phase② (~6개월)
Phase③ (~1년)
내부 효율화
표준화 및 확산
신규 사업화
기술 안정성 검증 및 내부 레퍼런스 확보
전사적 개발 생산성 향상 및 기술 자산화
기술 자산 기반의 신규 수익 모델 창출
대상 프로젝트 선정
신규 ITO 프로젝트 1~2개 시범 적용
전담 TF 운영
실행 조직 운영 및 프로세스 정립
데이터 수집 / 분석
코드 정확도, 성공률, 공수 절감 효과 데이터화
표준 툴킷 개발
웹 UI 기반 생성기 , 시나리오 템플릿, 리포팅 대시보드
기술 문서화 및 교육
사용자 매뉴얼 , Best Practice 가이드 등
거버넌스 수립
버전 관리, 품질 모니터링, 업데이트 정책 등
서비스 상품화
컨설팅, 자동화 구축 서비스, 플랫폼 등 단계별 상품 구성
마케팅 / 영업 전략
기존 고객 대상 파일럿 제안, 외부 기술 세미나 등
전담 조직 구성
컨설팅, 기술지원, 영업을 포함하는 조직 구성
테스트 코드 작성 공수 90% 이상 절감
및 성공사례 확보
전체 프로젝트 테스트 자동화율 50% 달성
및 품질기준 확립
신규 수익원 확보 및
기존 사업영역과의 시너지 창출
기대효과
기대효과
기대효과